Gmina Jedwabno

oraz

**FUNDACJA W PRZYSZŁOŚĆ Z UŚMIECHEM**

realizują projekt pn. **„ Lepsza przyszłość”** w ramach programu operacyjnego:

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

**Nr projektu: FEWM.09.07-IZ.00-0008/24**

**Okres realizacji projektu:**01.04.2025r. – 31.03.2026r.

**Grupa docelowa:** 80 osób( 47K,33M) z 20 rodzin z terenu Gminy Jedwabno

**Cel projektu:** Celem projektu jest integracja i zwiększenie dostępności oraz jakości usług

społecznych kierowanych do 20 rodzin najbardziej potrzebujących, będących

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z największymi deficytami

w zakresie kompetencji społecznych, w tym dzieci i młodzieży, mieszkających

na terenie Gminy Jedwabno w okresie od 01.04.2025r. do 31.03.2026r.

**Zadania realizowane w projekcie:**

**Zadanie 1. Diagnoza rodziny**

-przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb i cech każdej rodziny poprzez udział w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem oraz pracownikiem socjalnym. Zadanie skierowane jest do 80 os. (47K,33M) z 20 rodzin-3h/ rodzinę z psychologiem, 3h/ rodzinę z pedagogiem, średnio 7-7,5h/rodzinę z pracownikiem socjalnym.

- przygotowanie ścieżki wsparcia dla rodziny i dokumentu diagnozy okresie od 01.06.2025r. do 30.06.2025r.

**Zadanie 2. Zajęcia indywidualne**

- w ramach zadania realizowane będzie indywidualne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne wszystkich rodzin. Zadanie skierowane jest do 80 os. ( 47K,33M) z 20 rodzin-średnio 20h/ rodzinę z psychologiem i średnio 21h/ rodzinę z pedagogiem w okresie od 01.07.2025r do 31.03.2026r.

**Zadanie 3. Zajęcia indywidualne dla rodzin zagrożonych odebraniem dziecka lub rodzin w których dzieci przebywają w pieczy zastępczej**

- w ramach zadania realizowane będzie indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziny zagrożonej odebraniem dziecka lub w której dzieci przebywają w pieczy zastępczej. Psycholog będzie pracował z rodziną, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla wychowania dzieci. Zadanie skierowane jest do 4 os.(2K,2M) z 1 rodziny- średnio 18h/ rodzinę z psychologiem w okresie od 01.07.2025r do 31.03.2026r.

**Zadanie 4. Wsparcie rodzin wspierających**

- w ramach zadania zostanie skierowane wsparcie do rodziny, w której występuje szczególnie trudna sytuacja w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pomoc rodziny wspierającej. Pomoc zostanie udzielona na zasadach określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Zadanie skierowane jest do 4os.

( 2K,2M) z 1 rodziny- średnio 8h/miesiąc/rodzinę przez 6 miesięcy z rodziną wspierającą w okresie od 01.10.2025r. do 31.03.2026r.

**Zadanie 5. Wsparcie indywidualnego trenera rodziny**

- w ramach zadania zostanie zapewnione wsparcie indywidualnego trenera rodziny, skierowane do wszystkich rodzin biorących udział w projekcie. Będzie to wsparcie uzupełniające do otrzymywanego wsparcia psychologicznego. Trener rodziny skupiał się będzie na zmobilizowaniu rodziny do działania. Zadanie skierowane jest do 80 os. ( 47K,33M) z 20 rodzin-średnio 24h/ rodzinę z trenerem rodziny w okresie od 01.07.2025r. do 31.03.2026r.

**Zadanie 6. Zajęcia „Silna rodzina”**

- w ramach zadania zrealizowane zostaną zajęcia grupowe dla wszystkich rodzin. Celem zajęć będzie poprawa funkcjonowania rodzin, niwelowanie deficytów oraz aktywizacja społeczna. Zadanie skierowane jest do 80 os. (47K,33M) z 20 rodzin. Zajęcia realizowane będą prze 9 miesięcy, prowadzone będą przez psychologa w podziale na 4 grupy, 2 spotkania/grupę/mc, 3h/ spotkanie, 54h/ grupę/projekt, 216h zajęć/ projekt w okresie od 01.07.2025r. do 31.03.2026r.

**Zadanie 7. Zajęcia gospodarowania budżetem domowym**

- celem zajęć będzie poprawa funkcjonowania rodzin w obszarze gospodarowania budżetem domowym. Zadanie skierowane jest do 35 os. dorosłych (21K,14M) z 20 rodzin. Zajęcia realizowane będą prze 9 miesięcy, prowadzone będą przez trenera- specjalistę do spraw finansów w podziale na 2 grupy, 2 spotkania/grupę/mc, 3h/ spotkanie, 54h/grupę/projekt, 108h zajęć/ projekt w okresie od 01.07.2025r. do 31.03.2026r.

**Zadanie 8. Zajęcia dla dzieci**

- celem zajęć będzie wsparcie prawidłowego rozwoju dzieci. Będą to zajęcia aktywizacyjne rozwijające kreatywność i pomysłowość, rozwijające kreatywność i pomysłowość, ciekawość świata i pasje wśród dzieci. Zajęcia będą realizowane w ramach takich bloków tematycznych jak: blok artystyczno – plastyczny, techniczny, aktywizacyjno – sportowy. Zadanie skierowane jest do 45 os. - dzieci (26K,19M) z 20 rodzin. Zajęcia realizowane będą prze 9 miesięcy, prowadzone będą przez trenera w podziale na 4 grupy, 2 spotkania/grupę/mc, 3h/ spotkanie, 54h/grupę/projekt, 216h zajęć/ projekt w okresie od 01.07.2025r. do 31.03.2026r.

**Zadanie 9. Wyjścia rodzinne.**

- celem zadania jest uzupełnienie działań warsztatowych w ramach zajęć „Silna rodzina”. Na wzmocnienie więzi rodzinnych ma wpływ wspólne spędzanie wolnego czasu w rzeczywistych warunkach społecznych dlatego każda rodzina uda się wspólnie do miejsc takich jak np. kino, teatr, basen.

Zadanie skierowane jest do 80 os.( 47K,33M) z 20 rodzin-3 jednodniowe wyjścia rodzinne, średnio 5h/dzień. Wyjścia rodzinne będą organizowane zarówno dla wszystkich rodzin łącznie jak i indywidualnie dla każdej rodziny w okresie od 01.09.2025r. do 31.12.2025r.

**Zadanie 10. Zajęcia wyjazdowe.**

- w ramach zadania zrealizowane zostaną zajęcia wyjazdowe dla wszystkich rodzin. Celem zajęć będzie poprawa funkcjonowania rodzin. Zadanie skierowane jest do 80 os. (47K,33M) z 20 rodzin. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa i pedagoga w podziale na 2 grupy( średnio 40os/gr.), 16h zajęć/grupę/wyjazd. Wyjazd trwał będzie 3 dni w okresie sierpień 2025r. dla I grupy i wrzesień 2025r. dla II grupy.

**Zadanie 11. Praca socjalna**

- zadanie ma na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracę socjalną będą świadczyli pracownicy socjalni, będą odpowiedzialni za realizację kontraktów socjalnych przez rodziny, będą interweniowali w sytuacjach kryzysowych, a także wspomagali specjalistów realizujących inne zadania. Zadanie skierowane jest do 80 os.( 47K,33M) z 20 rodzin-średnio 9-10h/ rodzinę/mc w okresie od 01.07.2025r. do 31.03.2026r.

**Rezultaty projektu:**

1. rodziny nauczą się roziązywać problemy utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny,
2. odzyskają wiarę we własne możliwości, motywację do zmiany, porzucą wyuczoną bezradność, zniechęcenie i nauczą się brać sprawy we własne ręce
3. nauczą się rozwiązywać i łagodzić wewnętrzne konflikty i kryzysy, które osłabiają strukturę rodziny, poprawią komunikację wewnątrz rodziny
4. w przypadku rodzin zagrożonych odebraniem dziecka lub rodzin, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej nauczą się rozwiązywać problemy powodujące tę trudną sytuację, , nauczą się dbania o dobro i bezpieczeństw dziecka
5. w przypadku rodzin borykających się z kryzysem wzorców w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych otrzymają wsparcie rodziny wspierającej
6. rodziny otrzymają wsparcie w zakresie codziennego funkcjonowania, w rozwiązywaniu codziennych problemów, w podziale obowiązków
7. nauczą się gospodarowania budżetem domowym, racjonalnego gospodarowania dostępnymi środkami pieniężnymi, aby wystarczyło na zaspokojenie wszystkich potrzeb rodziny, aby zmniejszyć ryzyko ubóstwa
8. rodziny zmienią styl życia i zasady panujące w domu tak aby umożliwić wszystkim członkom rodziny aktywizację i rozwój oraz udział w życiu społecznym i zawodowym,
9. rodziny nauczą się jak prawidłowo wychowywać dzieci, jak im przekazywać dobre wzorce, jak reagować na problemy w sprawach wychowawczych, jak aktywnie spędzać wolny czas z dziećmi, jak rozbudzać w nich zainteresowania i pasje

**Wartość projektu (całkowity koszt):** 867 400,95 zł.

**Dofinansowanie projektu z UE: 824 030,90** zł.

[#FunduszeUE](https://www.facebook.com/hashtag/funduszeue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmeuMKVdetpBdauCNh2yoidhAEJJROZFZ85drMzA3HjoEsENOMoeL0zhHGyLoCG3UkhtEFaxsZjS43bCAqfdTlA-Bx0YuckYtyebXAAvKAqW8e2APl3CErNOLqelVW2Yr9OcC8jJMKoyjlzLRbm3ZtW7mvCERl_9e6wEXMDJwL3Ik5J0DM7aFf7HZnwMt7__ioxXOZI6Bz1QBqsDoU1_Az&__tn__=*NK-R) [#FunduszeEuropejskie](https://www.facebook.com/hashtag/funduszeeuropejskie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmeuMKVdetpBdauCNh2yoidhAEJJROZFZ85drMzA3HjoEsENOMoeL0zhHGyLoCG3UkhtEFaxsZjS43bCAqfdTlA-Bx0YuckYtyebXAAvKAqW8e2APl3CErNOLqelVW2Yr9OcC8jJMKoyjlzLRbm3ZtW7mvCERl_9e6wEXMDJwL3Ik5J0DM7aFf7HZnwMt7__ioxXOZI6Bz1QBqsDoU1_Az&__tn__=*NK-R) [#FundUszENaZmiany](https://www.facebook.com/hashtag/funduszenazmiany?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmeuMKVdetpBdauCNh2yoidhAEJJROZFZ85drMzA3HjoEsENOMoeL0zhHGyLoCG3UkhtEFaxsZjS43bCAqfdTlA-Bx0YuckYtyebXAAvKAqW8e2APl3CErNOLqelVW2Yr9OcC8jJMKoyjlzLRbm3ZtW7mvCERl_9e6wEXMDJwL3Ik5J0DM7aFf7HZnwMt7__ioxXOZI6Bz1QBqsDoU1_Az&__tn__=*NK-R) [#FunduszeDlaWarmiiMazur](https://www.facebook.com/hashtag/funduszedlawarmiimazur?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmeuMKVdetpBdauCNh2yoidhAEJJROZFZ85drMzA3HjoEsENOMoeL0zhHGyLoCG3UkhtEFaxsZjS43bCAqfdTlA-Bx0YuckYtyebXAAvKAqW8e2APl3CErNOLqelVW2Yr9OcC8jJMKoyjlzLRbm3ZtW7mvCERl_9e6wEXMDJwL3Ik5J0DM7aFf7HZnwMt7__ioxXOZI6Bz1QBqsDoU1_Az&__tn__=*NK-R)